## 프로토타입 개발 일정(~12.25)
No | 내용 | 상태 | 비고 | 시작일 | 종료일 | 완료도 | 담당자
1 | 터레인 드로우퀄 확인 | 필수 |  | 2017-12-20 (수) | 2017-12-21 (목) | 100% | 김성일
2 | 돌 오브젝트 적용(폭발 방지) | 필수 |  | 2017-12-20 (수) | 2017-12-20 (수) | 100% | 장동필
3 | 캐릭터 애니메이션 | 필수 |  | 2017-12-20 (수) | 2017-12-20 (수) | 100% | 김성일
4 | 폭탄으로 아이템 제거 | 필수 |  | 2017-12-21 (목) | 2017-12-21 (목) | 100% | 장동필
5 | 화력 적용 시, 뿌린 폭탄 적용되는 버그 | 필수 |  | 2017-12-21 (목) | 2017-12-21 (목) | 100% | 장동필
6 | 벽 뚫는 폭발 이펙트 제거 | 필수 |  | 2017-12-21 (목) | 2017-12-21 (목) | 100% | 장동필
7 | 구역 외 이동 불가 | 필수 |  | 2017-12-21 (목) | 2017-12-21 (목) | 100% | 장동필
8 | 폭발 이펙트 변경 | 필수 |  | 2017-12-21 (목) | 2017-12-21 (목) | 100% | 장동필
9 | UI 적용 | 필수 |  | 2017-12-21 (목) | 2017-12-21 (목) | 100% | 장동필
10 | 박스 폭발 이펙트 | 필수 |  | 2017-12-22 (금) | 2017-12-22 (금) | 100% | 장동필
11 | 씬으로 나누기 | 필수 |  | 2017-12-20 (수) | 2017-12-20 (수) | 100% | 김성일
12 | 스타트 애니메이션(카메라) | 필수 |  | 2017-12-20 (수) | 2017-12-20 (수) | 100% | 김성일
13 | 게임오버 애니메이션 | 선택 |  | 2017-12-22 (금) | 2017-12-23 (토) | 100% | 김성일
14 | 사운드 | 필수 |  | 2017-12-20 (수) | 2017-12-20 (수) | 100% | 김성일

## 1차 개발 일정(~1.17)
No | 내용 | 상태 | 비고 | 시작일 | 종료일 | 완료도 | 담당자
1 | 수풀 오브젝트 구현 | 필수 | 폭탄으로 수풀 없애기 미 적용, 수풀 UI 추가 구현 필요 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 장동필
2 | 클리어 조건 구현 (클리어 시간) | 필수 | 완료, 미션 UI 구현 필요 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 장동필
3 | 클리어 조건 구현 (몬스터 처치 횟수) | 필수 | 완료, 미션 UI 구현 필요 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 장동필
4 | 클리어 조건 구현 (목표 지점 도달) | 필수 | 완료, 미션 UI 구현 필요 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 장동필
5 | 몬스터 AI 구현 | 필수 | 많은 수정 필요…ㅎㅎㅎ | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 장동필
6 | 리터칭 모델링 재적용(텍스쳐) | 필수 | 완료 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 장동필
7 | 텍스쳐 & 애니메이션 적용 | 필수 | 점프, 박스 밀기, 폭탄 던지기, 폭탄 발차기 미구현 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 장동필
8 | 두 캐릭터 같은 맵에서 이동하는 것 구현 | 필수 | 아직 확인은 못함 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 김성일
9 | 폭탄 터지면서 상자 없어지는것 구현 | 필수 | GITHUB 교수님 의견 참고 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 0% | 김성일
10 | 거북이 모델링 리터칭 | 필수 | 완료 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 송형종
11 | 거북이 텍스쳐 제작 및 적용 | 필수 | 완료 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 송형종
12 | 거북이 리깅&스키닝 | 필수 | 완료 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 송형종
13 | 거북이 애니메이션 (기본상태) | 필수 | 완료 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 송형종
14 | 거북이 애니메이션 (걷기) | 필수 | 완료 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 송형종
15 | 거북이 애니메이션 (앉기) | 필수 | 완료 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 송형종
16 | 거북이 애니메이션 (앉았다 일어서기) | 필수 | 완료 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 송형종
17 | 거북이 애니메이션 (앉아서 걷기) | 필수 | 완료 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 송형종
18 | 거북이 애니메이션 (점프) | 필수 | 완료 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 송형종
19 | 거북이 애니메이션 (박스 밀기) | 필수 | 완료 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 송형종
20 | 거북이 애니메이션 (폭탄 던지기) | 필수 | 완료 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 송형종
21 | 거북이 애니메이션 (폭탄 발차기) | 필수 | 완료 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 송형종
22 | 거북이 애니메이션 (폭탄 설치) | 필수 | 완료 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 송형종
23 | 거북이 애니메이션 (죽음) | 필수 | 완료 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 송형종
24 | 일반 몬스터 모델링 | 필수 | 완료 | 2018-01-09 (화) | 2018-01-17 (수) | 100% | 송형종

## 2차 개발 일정(~1.31)
No | 내용 | 상태 | 선 이수 작업 | 비고 | 시작일 | 종료일 | 완료도 | 담당자
1 | 미션 UI 구현 | 필수 |  | 텍스트 표기, 조건 완료 시 회색-> 금색 별 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 장동필
2 | 스테이지 별 조건 적용 | 필수 |  | 1스테이지, 2스테이지, 3스테이지 조건 기획서 참고 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 장동필
3 | 스테이지 클리어 -> 스테이지 선택 창 구현 | 필수 |  |  | 2018-01-22 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 장동필
4 | 박스 밀기 구현 | 필수 |  | 애니메이션 까지 적용 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 장동필
5 | 박스 밀기 버튼 활성화/ 비활성화 상태 나누기 | 필수 |  |  | 2018-01-22 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 장동필
6 | 캐릭터 카메라 수정 | 필수 |  | 캐릭터 움직임에 따라 눈 위치에 고정 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 장동필
7 | 고블린과 충돌하면 죽음 적용 | 필수 |  | 고블린 속도 조절 필요 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 장동필
8 | 수풀 입장 시 HUD 효과 | 필수 | 그래픽 |  | 2018-01-29 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 장동필
9 | 고블린 텍스쳐&애니메이션 적용 | 필수 | 그래픽 |  | 2018-01-29 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 장동필
10 | 고블린 AI 수정 | 필수 | 기획 | 기획 논의 후 수정 | 2018-01-29 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 장동필
11 | 보스몹 모델링 적용 | 필수 | 그래픽 |  | 2018-01-29 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 장동필
12 | 보스 몹 AI 적용 | 필수 | 기획 | 기획 논의 후 수정 | 2018-01-29 (월) | 2018-01-31 (수) | 10% | 장동필
13 | 폭탄 던지기 구현 | 필수 | 그래픽 | 폭탄 던지기 아이템 제작 후, 애니메이션 까지 적용 | 2018-01-29 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 장동필
14 | 폭탄 발차기 구현 | 필수 | 그래픽 | 폭탄 발차기 아이템 제작 후, 애니메이션 까지 적용 | 2018-01-29 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 장동필
15 | 앉기, 앉아서 걷기 애니메이션 수정 적용 | 필수 | 그래픽 | 애니메이션 수정 후, 적용 | 2018-01-29 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 장동필
16 | 상대방 움직이기 | 필수 |  |  | 2018-01-22 (월) | 2018-01-31 (수) | 50% | 김성일
17 | 아이템 드롭 및 수집 | 필수 |  |  | 2018-01-22 (월) | 2018-01-31 (수) | 0% | 김성일
18 | 상자 터트리기, 몬스터 처치하기 | 필수 |  |  | 2018-01-22 (월) | 2018-01-31 (수) | 0% | 김성일
19 | 폭탄으로 수풀 불 수풀 만들기 | 선택 |  | 클라이언트 지원 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 김성일
20 | 폭탄 터질 시 카메라 진동 연출 | 선택 |  | 클라이언트 지원 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 김성일
21 | 바위 터지지 않는 버그 수정 | 필수 |  | 클라이언트 지원 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-31 (수) | 100% | 김성일
22 | 고블린 텍스쳐 제작 및 적용 | 필수 |  | 완료 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 100% | 송형종
23 | 고블린 리깅&스키닝 | 필수 |  | 완료 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 100% | 송형종
24 | 고블린 애니메이션 (기본상태) | 필수 |  | 완료 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 100% | 송형종
25 | 고블린 애니메이션 (걷기) | 필수 |  | 완료 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 100% | 송형종
26 | 고블린 애니메이션 (공격) | 필수 |  | 완료 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 100% | 송형종
27 | 고블린 애니메이션 (죽음) | 필수 |  | 완료 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 100% | 송형종
28 | 거북이 애니메이션 (앉기) -수정 | 필수 |  | 완료 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 100% | 송형종
29 | 거북이 애니메이션 (앉았다 일어서기) -수정 | 필수 |  | 앉기 반대로 사용 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 100% | 송형종
30 | 거북이 애니메이션 (앉아서 걷기) -수정 | 필수 |  | 완료 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 100% | 송형종
31 | 보스 몬스터 모델링 | 필수 |  |  | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 100% | 송형종
32 | 폭탄 던지기 아이템 제작 (텍스쳐 및 모델링) | 필수 |  | 큐브 형태로 제작 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 100% | 송형종
33 | 폭탄 발차기 아이템 제작 (텍스쳐 및 모델링) | 필수 |  | 큐브 형태로 제작 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 100% | 송형종
34 | 화력 증가 아이템/UI 제작 (텍스쳐 및 모델링) | 필수 |  | 큐브 형태로 제작 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 100% | 송형종
35 | 스피드 증가 아이템/UI 제작 (텍스쳐 및 모델링) | 필수 |  | 큐브 형태로 제작 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 100% | 송형종
36 | 폭탄 증가 아이템/UI 제작 (텍스쳐 및 모델링) | 필수 |  | 큐브 형태로 제작 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 100% | 송형종
38 | 일반 몬스터(고블린) AI 기획 | 필수 |  | 개인 사정 상, 구두로 클라에게 전달 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 50% | 송형종
39 | 보스 몬스터 AI 기획 | 필수 |  | 개인 사정 상, 구두로 클라에게 전달 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-28 (일) | 10% | 송형종
40 | 서든 데스 기획 | 필수 |  | 개인 사정 상, 구두로 클라에게 전달 | 2018-01-22 (월) | 2018-01-31 (수) | 10% | 송형종

## 3차 개발 일정(~2.12)
No | 내용 | 상태 | 선 이수 작업 | 비고 | 시작일 | 종료일 | 완료도 | 담당자
1 | 미션 UI 구현 | 필수 |  | 텍스트 표기, 조건 완료 시 회색-> 금색 별 기획서 참고 | 2018-02-02 (금) | 2018-02-11 (일) | 100% | 장동필
2 | 스테이지 별 조건 적용 | 필수 |  | 1스테이지, 2스테이지, 3스테이지 조건 기획서 참고 | 2018-02-02 (금) | 2018-02-11 (일) | 100% | 장동필
3 | 스테이지 클리어 -> 스테이지 선택 창 구현 | 필수 |  |  | 2018-02-02 (금) | 2018-02-11 (일) | 100% | 장동필
4 | 9개 스테이지 개방 | 필수 |  | 따로 맵을 입장 할 수 있게, 9종으로 분류 | 2018-02-02 (금) | 2018-02-04 (일) | 100% | 장동필
5 | 1개 스테이지에서 2개, 3개의 맵 이동 구현 | 필수 |  | 목표 지점으로 이동하면, 새로운 15*15로 넘어감 (새로운 스테이지가 아닌 동일 스테이지) | 2018-02-02 (금) | 2018-02-04 (일) | 100% | 장동필
6 | 박스 밀기/눕기/기어다니기 시 카메라 연출 | 필수 |  | zoom out 일시적 3인칭 연출 | 2018-02-02 (금) | 2018-02-11 (일) | 100% | 장동필
7 | 고블린과 충돌 전 공격 AI/애니 적용 | 필수 |  |  | 2018-02-02 (금) | 2018-02-11 (일) | 100% | 장동필
8 | 보스몹 모델링 적용 | 필수 | 그래픽 |  | 2018-02-05 (월) | 2018-02-11 (일) | 100% | 장동필
9 | 보스 몹 AI 적용 | 필수 | 기획 | 기획 논의 후 | 2018-02-05 (월) | 2018-02-11 (일) | 50% | 장동필
10 | 폭탄 던지기 구현 | 필수 | 그래픽 | 폭탄 던지기 아이템 제작 후, 애니메이션 까지 적용 | 2018-02-05 (월) | 2018-02-11 (일) | 100% | 장동필
11 | 폭탄 발차기 구현 | 필수 | 그래픽 | 폭탄 발차기 아이템 제작 후, 애니메이션 까지 적용 | 2018-02-05 (월) | 2018-02-11 (일) | 100% | 장동필
12 | 3종 아이템 수정 적용 + 2종 아이템 추가 (던지기/발차기) | 필수 | 그래픽 |  | 2018-02-05 (월) | 2018-02-11 (일) | 100% | 김성일
13 | 메인 플레이 화면 UI 3종 아이템 텍스쳐->이미지 | 필수 | 그래픽 |  | 2018-02-05 (월) | 2018-02-11 (일) | 100% | 김성일
14 | Field of view 값 조절 | 필수 | 그래픽 |  | 2018-02-05 (월) | 2018-02-11 (일) | 100% | 김성일
15 | 눕기, 기어가기 애니메이션 수정 적용 | 필수 |  | 애니메이션 수정본 깃에 있음 찾아보셈 | 2018-02-02 (금) | 2018-02-11 (일) | 100% | 장동필
16 | 폭탄 모델링 및 텍스쳐 재 적용 | 필수 |  | 리터칭 모델링 및 텍스쳐 깃에 있음(텍스쳐 글라이더에 함께) | 2018-02-02 (금) | 2018-02-11 (일) | 100% | 장동필
17 | 카메라 진동 연출 재 적용 | 필수 |  | 연출이 사라짐 | 2018-02-02 (금) | 2018-02-11 (일) | 100% | 장동필
18 | 협동/경쟁 모드 진입 후 방만들기 기능 추가 | 필수 |  |  | 2018-02-02 (금) | 2018-02-11 (일) | 0% | 김성일
19 | 딜레이가 없는 이동 구현 | 필수 |  |  | 2018-02-02 (금) | 2018-02-11 (일) | 0% | 김성일
20 | 폭탄 터트리기 구현 | 필수 |  |  | 2018-02-02 (금) | 2018-02-11 (일) | 0% | 김성일
21 | 보스 몬스터 모델링 | 필수 |  | 완료 | 2018-02-02 (금) | 2018-02-04 (일) | 100% | 송형종
22 | 폭탄 리터칭 | 필수 |  | 완료 | 2018-02-02 (금) | 2018-02-04 (일) | 100% | 송형종
23 | 폭탄/스피드/화력 UI 제작 | 필수 |  | 완료 | 2018-02-02 (금) | 2018-02-04 (일) | 100% | 송형종
24 | 폭탄 던지기 아이템 제작 (텍스쳐 및 모델링) | 필수 |  | 완료 | 2018-02-02 (금) | 2018-02-04 (일) | 100% | 송형종
25 | 폭탄 발차기 아이템 제작 (텍스쳐 및 모델링) | 필수 |  | 완료 | 2018-02-02 (금) | 2018-02-04 (일) | 100% | 송형종
26 | 화력 증가 아이템/UI 제작 (텍스쳐 및 모델링) | 필수 |  | 완료 | 2018-02-02 (금) | 2018-02-04 (일) | 100% | 송형종
27 | 스피드 증가 아이템/UI 제작 (텍스쳐 및 모델링) | 필수 |  | 완료 | 2018-02-02 (금) | 2018-02-04 (일) | 100% | 송형종
28 | 폭탄 증가 아이템/UI 제작 (텍스쳐 및 모델링) | 필수 |  | 완료 | 2018-02-02 (금) | 2018-02-04 (일) | 100% | 송형종
29 | 보스 몬스터 AI 기획 | 필수 |  | 개인 사정 상, 구두로 클라에게 전달 | 2018-02-02 (금) | 2018-02-11 (일) | 10% | 송형종
30 | 서든 데스 기획 | 필수 |  | 개인 사정 상, 구두로 클라에게 전달 | 2018-02-02 (금) | 2018-02-11 (일) | 10% | 송형종
31 | 숲 테마 1-2 맵 레벨 디자인 | 필수 | 클라 |  | 2018-02-05 (월) | 2018-02-11 (일) | 100% | 송형종
32 | 숲 테마 1-3 맵 레벨 디자인 | 필수 | 클라 |  | 2018-02-05 (월) | 2018-02-11 (일) | 100% | 송형종

## 4차 개발 일정(~3.2)
No | 내용 | 상태 | 선 이수 작업 | 비고 | 시작일 | 종료일 | 완료도 | 담당자
1 | 미션 UI 구현 | 필수 |  | 제발 기획서 참고…… 관련 부분 텍스트, 연출 | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 장동필
2 | 스테이지 클리어 -> 스테이지 선택 창 구현 | 필수 |  | 나가기 버튼 눌렀을때 스테이지 선택창으로 이동은 되나 그후 타 스테이지로 입장이 안됨 | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 장동필
3 | 9개 스테이지 개방 | 필수 |  | 일단 숲테마 스테이지로 9개 설정해두기 입장 가능하고 9개의 맵 기획자가 만들 수 있도록 셋팅 | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 장동필
4 | 1개 스테이지에서 2개, 3개의 맵 이동 구현 | 필수 |  | 목표 지점으로 이동하면, 새로운 15*15로 넘어감 (새로운 스테이지가 아닌 동일 스테이지) | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 장동필
5 | 눕기/기어다니기 시 카메라 연출 수정 | 필수 |  | zoom out 일시적 3인칭 연출 살짝 비스듬하게 쪼아야 할듯 논의 필요 | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 장동필
6 | 고블린과 충돌 전 공격 AI/애니 적용 | 필수 |  |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 장동필
7 | 보스 몹 AI 적용 | 필수 |  |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 20% | 장동필
8 | 폭탄 던지기 재구현 | 필수 |  |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 장동필
9 | 폭탄 드랍->폭탄 던지기 UI 아이콘 적용 | 필수 |  |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 김성일
10 | 카메라 진동 연출 재 적용 | 필수 |  | 연출이 사라짐 | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 장동필
11 | 협동/경쟁 모드 진입 후 방만들기 기능 추가 | 필수 |  |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 0% | 김성일
12 | 방 내에서 채팅 기능 추가 | 필수 |  |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 0% | 김성일
13 | 방 내에서 강퇴 기능 추가 | 필수 |  |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 0% | 김성일
14 | 구글 계정 연동 기능 추가 | 필수 |  | 지금 당장은 필요없으나 후에 친구 관련된 컨텐츠에 꼭 필요하기 때문에 미리 준비해야함 스타트 씬 전에 로그인 씬이 추가되고 게스트 로그인 OR 구글 계정로그인 | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 0% | 김성일
15 | 딜레이가 없는 이동 구현 | 필수 |  |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 0% | 김성일
16 | 폭탄 터트리기 구현 | 필수 |  |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 0% | 김성일
17 | 보스 고블린 애니메이션 (기본상태) | 필수 |  |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 송형종
18 | 보스 고블린 애니메이션 (날아다니기) | 필수 |  |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 송형종
19 | 보스 고블린 애니메이션 (폭탄 드랍) | 필수 |  |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 송형종
20 | 보스 고블린 애니메이션 (내려 앉기) | 필수 |  |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 송형종
21 | 보스 고블린 애니메이션 (죽음) | 필수 |  |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 송형종
22 | 숲 테마 1-2 맵 레벨 디자인 | 필수 | 클라 |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 송형종
23 | 숲 테마 1-3 맵 레벨 디자인 | 필수 | 클라 |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 송형종
24 | 숲 테마 1-4 맵 레벨 디자인 | 필수 | 클라 |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 송형종
25 | 숲 테마 1-5 맵 레벨 디자인 | 필수 | 클라 |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 송형종
26 | 숲 테마 1-6 맵 레벨 디자인 | 필수 | 클라 |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 송형종
27 | 숲 테마 1-7 맵 레벨 디자인 | 필수 | 클라 |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 송형종
28 | 숲 테마 1-8 맵 레벨 디자인 | 필수 | 클라 |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 송형종
29 | 숲 테마 1-9 맵 레벨 디자인 | 필수 | 클라 |  | 2018-02-19 (월) | 2018-03-01 (목) | 100% | 송형종

## 5차 개발 일정(~3.12)
No | 내용 | 상태 | 선 이수 작업 | 비고 | 시작일 | 종료일 | 완료도 | 담당자
1 | 고블린과 충돌 전 공격 AI/애니 수정 | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 0% | 장동필
2 | 보스몹 텍스쳐 적용 | 필수 | 그래픽 |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 100% | 장동필
3 | 폭탄 발차기 시, 폭탄 굴러가도록 | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 0% | 장동필
4 | 고블린 죽음, 공격, 보스 등장, 공격 사운드 적용 | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 80% | 장동필
5 | Object_Spawn_Table csv 파일로 데이터 적용 | 필수 | 기획 |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 100% | 장동필
6 | Object_Table csv 파일로 데이터 적용 | 필수 | 기획 |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 100% | 장동필
7 | Stage_Table csv 파일로 데이터 적용 | 필수 | 기획 |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 100% | 장동필
8 | 보스몹 애니메이션 적용 | 필수 | 그래픽 |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 100% | 장동필
9 | 보스 몹 AI 적용 | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 20% | 장동필
10 | 협동/경쟁 모드 진입 후 방만들기 기능 추가 | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 0% | 김성일
11 | 방 내에서 채팅 기능 추가 | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 0% | 김성일
12 | 방 내에서 강퇴 기능 추가 | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 0% | 김성일
13 | 딜레이가 없는 이동 구현 | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 0% | 김성일
14 | 폭탄 터트리기 구현 | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 0% | 김성일
15 | 보스 고블린 애니메이션 (기본자세) | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 100% | 송형종
16 | 보스 고블린 애니메이션 (다시눕기) | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 100% | 송형종
17 | 보스 고블린 애니메이션 (이동) | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 100% | 송형종
18 | 보스 고블린 애니메이션 (일어나기) | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 100% | 송형종
19 | 보스 고블린 애니메이션 (일어난기본자세) | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 100% | 송형종
20 | 보스 고블린 애니메이션 (일어난후죽음) | 필수 |  |  | 2018-03-04 (토) | 2018-03-13 (월) | 100% | 송형종
21 | 보스 고블린 애니메이션 (일어난후피격당함) | 필수 |  |  | 2018-03-05 (토) | 2018-03-14 (월) | 100% | 송형종
22 | 숲 테마 레벨 디자인 | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 100% | 송형종
23 | Object_Spawn_Table 제작 | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 100% | 송형종
24 | Object_Table 제작 | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 100% | 송형종
25 | Stage_Table 제작 | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 100% | 송형종
26 | 보스몹 텍스쳐 제작 | 필수 |  |  | 2018-03-03 (토) | 2018-03-12 (월) | 100% | 송형종

## 6차 개발 일정(~3.26)
No | 내용 | 상태 | 선 이수 작업 | 비고 | 시작일 | 종료일 | 완료도 | 담당자
1 | 보스 AI 수정 | 필수 | 기획 |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 장동필
2 | 폭탄 발차기 시, 폭탄 굴러가도록 | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 장동필
3 | Start 화면 캐릭터 Idle 애니를 통한 퀄업 | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 김성일
4 | 협동/경쟁 모드 진입 후 방만들기 기능 추가 | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 김성일
5 | 방 내에서 채팅 기능 추가 | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 김성일
6 | 방 내에서 강퇴 기능 추가 | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 김성일
7 | 딜레이가 없는 이동 구현 | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 김성일
8 | 폭탄 터트리기 구현 | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 김성일
9 | 설원모드 제작 아이템 컨셉 기획 | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 송형종
10 | 설원모드 터레인 제작 | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 송형종
11 | 보스전 기획 | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 송형종
12 | 서든데스 기획 | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 송형종
13 | 에어드랍 모드 기획 | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 송형종
14 | 숲 테마 1-5 맵 레벨 디자인 (중간보스전으로 수정) | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 송형종
15 | 모험모드 시나리오 시스템 기획 및 UI 설정 | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 송형종
16 | 모험모드 시나리오 String Table 제작 | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 송형종
17 | 사운드 외주 요청 리스트 제작 | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 송형종
18 | Sound Table 제작 | 필수 |  |  | 2018-03-15 (목) | 2018-03-26 (월) | 0% | 송형종

## 장동필
클라이언트 장동필 | 2017 | 2018
개발 내용 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
게임환경 설계 및 구현(맵 디자인) | bar: 2017 12월 to 2018 1월
모험 모드 구현 | bar: 2018 1월 to 2018 2월
메뉴플로우 설계 및 구현 | bar: 2018 1월 to 2018 2월
모델, 텍스쳐, 애니메이션 적용 | bar: 2018 2월 to 2018 5월
협동모드 구현 | bar: 2018 2월 to 2018 4월
어플리케이션 프로토콜 설계 및 구현 | bar: 2018 2월 to 2018 4월
대전 모드 구현 | bar: 2018 4월 to 2018 6월
UI 설계 및 컨트롤러 구현 | bar: 2018 1월 to 2018 3월
사운드 적용 | bar: 2018 5월 to 2018 6월
티어 시스템 구현 | bar: 2018 5월 to 2018 6월
디버깅 및 추가 컨텐츠 구현 | bar: 2018 3월 to 2018 8월

## 김성일
서버 김성일 | 2017 | 2018
개발 내용 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
테스트 서버 구현 | bar: 2017 12월 to 2018 2월
모험 모드 서버 연동 테스트 | bar: 2017 12월 to 2018 2월
어플리케이션 프로토콜 설계 | bar: 2018 1월 to 2018 3월
게임 서버 데이터베이스 구축 | bar: 2018 1월 to 2018 2월
게임 서버 구현 | bar: 2018 2월 to 2018 5월
충돌 체크, 데이터베이스 연동 | bar: 2018 2월 to 2018 4월
게임 데이터 송·수신 구현 | bar: 2018 2월 to 2018 4월
협동 모드 서버 연동 | bar: 2018 3월 to 2018 4월
대전 모드 서버 연동 | bar: 2018 5월 to 2018 6월
티어 시스템 추가 컨텐츠 연동 | bar: 2018 5월 to 2018 6월
서버·클라이언트 연동 및 디버깅 | bar: 2018 3월 to 2018 8월

## 송형종
기획/그래픽 송형종 | 2017 | 2018
개발 내용 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
캐릭터 모델링 | bar: 2017 12월 to 2018 1월
장애물 오브젝트 모델링 | bar: 2017 12월 to 2018 2월
일반 몬스터 모델링 | bar: 2018 1월 to 2018 2월
보스 몬스터 모델링 | bar: 2018 2월 to 2018 3월
UI | bar: 2018 1월
이펙트 | bar: 2018 4월 to 2018 5월
모험 모드 레벨 디자인 | bar: 2018 1월 to 2018 3월
대전 모드 테마 및 오브젝트 디자인 | bar: 2018 2월 to 2018 4월
협동 모드 보스 레이드 AI | bar: 2018 3월 to 2018 6월
모험 모드 퀘스트, 시나리오 스크립트 | bar: 2018 5월 to 2018 6월
모험·협동모드 밸런싱 | bar: 2018 5월 to 2018 8월