## 장동필
클라이언트 장동필 | 2017 | 2018
개발 내용 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
프레임워크 설계 및 구현 | bar: 2017 12월 to 2018 1월
모험 모드 구현 | bar: 2018 1월 to 2018 2월
메뉴플로우 설계 및 구현 | bar: 2018 1월 to 2018 2월
모델, 텍스쳐, 애니메이션 적용 | bar: 2018 2월 to 2018 5월
협동모드 구현 | bar: 2018 2월 to 2018 4월
어플리케이션 프로토콜 설계 및 구현 | bar: 2018 2월 to 2018 4월
대전 모드 구현 | bar: 2018 4월 to 2018 6월
UI 설계 및 컨트롤러 구현 | bar: 2018 1월 to 2018 3월
사운드 적용 | bar: 2018 5월 to 2018 6월
티어 시스템 구현 | bar: 2018 5월 to 2018 6월
디버깅 및 추가 컨텐츠 구현 | bar: 2018 3월 to 2018 8월

## 김성일
서버 김성일 | 2017 | 2018
개발 내용 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
테스트 서버 구현 | bar: 2017 12월 to 2018 2월
모험 모드 서버 연동 테스트 | bar: 2017 12월 to 2018 2월
어플리케이션 프로토콜 설계 | bar: 2018 1월 to 2018 3월
게임 서버 데이터베이스 구축 | bar: 2018 1월 to 2018 2월
게임 서버 구현 | bar: 2018 2월 to 2018 5월
충돌 체크, 데이터베이스 연동 | bar: 2018 2월 to 2018 4월
게임 데이터 송·수신 구현 | bar: 2018 2월 to 2018 4월
협동 모드 서버 연동 | bar: 2018 3월 to 2018 4월
대전 모드 서버 연동 | bar: 2018 5월 to 2018 6월
티어 시스템 추가 컨텐츠 연동 | bar: 2018 5월 to 2018 6월
서버·클라이언트 연동 및 디버깅 | bar: 2018 3월 to 2018 8월

## 송형종
기획/그래픽 송형종 | 2017 | 2018
개발 내용 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
캐릭터 모델링 | bar: 2017 12월 to 2018 1월
장애물 오브젝트 모델링 | bar: 2017 12월 to 2018 2월
일반 몬스터 모델링 | bar: 2018 1월 to 2018 2월
보스 몬스터 모델링 | bar: 2018 2월 to 2018 3월
UI | bar: 2018 1월
이펙트 | bar: 2018 4월 to 2018 5월
모험 모드 레벨 디자인 | bar: 2018 1월 to 2018 3월
대전 모드 테마 및 오브젝트 디자인 | bar: 2018 2월 to 2018 4월
협동 모드 보스 레이드 AI | bar: 2018 3월 to 2018 6월
모험 모드 퀘스트, 시나리오 스크립트 | bar: 2018 5월 to 2018 6월
모험·협동모드 밸런싱 | bar: 2018 5월 to 2018 8월